## Sheet1
Project Exam 1 FEU1 | PLANNING & RESEARCH |  |  |  |  | DESIGN |  |  |  |  | DEVELOPMENT
| Week 19 |  |  |  |  | Week 20 |  |  |  |  | Week 21 |  |  |  |  | Week 22 |  |  |  |  | Week 23
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05
Write Functional Spec | 6h
Create Gantt Chart | 1h | 2h
Research User Group |  |  | 4h
Create Personas |  |  | 4h
Create Storyboards |  |  |  | 8h
Decide on API |  |  |  |  | 1h
Decide on JSON data to use |  |  |  |  | 1h
Create Styletile | [5 empty] | 8h
Create Prototype | [6 empty] | 8h | 8h | 4h
Adjust Overall Design Decisions | [8 empty] | 4h
Research Use of SVGs | [9 empty] | 8h
Code & Design Page 1 | bar: 2019-05-20 to 2019-05-21
Code & Design Page 2 | bar: 2019-05-22 to 2019-05-23
Code & Design Page 3 | bar: 2019-05-24 to 2019-05-27
Code & Design Page 4 | bar: 2019-05-28 to 2019-05-29
Write JavaScript | bar: 2019-05-30 to 2019-05-31
Write GSAP animation code | bar: 2019-06-01
Write Vue.js Code | bar: 2019-06-01
Fix Bugs | bar: 2019-06-02
Write Report | bar: 2019-06-03
Upload Project to host/Github | bar: 2019-06-04
Deadlines